**บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากการพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ

 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ ดำเนินงานจริง

 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

2. เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

 3. เพื่อให้การประสานและการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการเป็นภาพรวมมากขึ้น

 4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่ต้องการ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี เพราะได้รวบรวมเอาแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่น ที่จะมาดำเนินการในพื้นที่ไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาการดำเนินการอย่างรอบคอบ และตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

แบบ ผด. ๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ****ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน1.3 แผนงานการศึกษา1.4 แผนงานสาธารณสุข๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๑.๑๐ แผนงานการเกษตร | ๒-6-1--2-- | 2.85-8.57-1.42--2.85-- | 90,000-3,849,230-50,000--150,000-- | 0.68-29.28-0.38--1.14-- | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกองการศึกษากองสาธารณสุขกองสวัสดิการกองช่างสำนักงานปลัดกองการศึกษากองช่างกองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **11** | **15.71** | **4,139,230** | **31.48** |  |
| **ยุทธศาสตร์****แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ****ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน1.3 แผนงานการศึกษา1.4 แผนงานสาธารณสุข๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๑.๑๐ แผนงานการเกษตร | ----1----2 | ----1.42----2.85 | ----60,000----47,000 | ----0.46----0.36 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกองการศึกษากองสาธารณสุขกองสวัสดิการกองช่างสำนักงานปลัดกองการศึกษากองช่างกองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **3** | **4.28** | **107,000** | **0.81** |  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน1.3 แผนงานการศึกษา1.4 แผนงานสาธารณสุข๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 36-73 | 4.288.57-10.004.28 | 60,000520,000-1,010,00090,000 | 0.463.96-7.680.68 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกองการศึกษากองสาธารณสุขกองสวัสดิการ |
| **ยุทธศาสตร์****แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ****ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๑.๑๐ แผนงานการเกษตร | 831-- | 11.424.281.42-- | 1,750,000175,000280,000-- | 13.311.332.13-- | กองช่างสำนักงานปลัดกองการศึกษากองช่างกองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **31** | **44.28** | **3,885,000** | **29.55** |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน1.3 แผนงานการศึกษา1.4 แผนงานสาธารณสุข๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๑.๑๐ แผนงานการเกษตร | --------161 | --------22.851.42 | --------4,521,50050,000 | --------34.390.38 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกองการศึกษากองสาธารณสุขกองสวัสดิการกองช่างสำนักงานปลัดกองการศึกษากองช่างกองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **17** | **24.28** | **4,571,500** | **34.77** |  |
| **ยุทธศาสตร์****แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ****ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน1.3 แผนงานการศึกษา1.4 แผนงานสาธารณสุข๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๑.๑๐ แผนงานการเกษตร | ---------4 | ---------5.71 | ---------150,000 | ---------1.14 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกองการศึกษากองสาธารณสุขกองสวัสดิการกองช่างสำนักงานปลัดกองการศึกษากองช่างกองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **4** | **5.71** | **150,000** | **1.14** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน1.3 แผนงานการศึกษา | 4-- | 5.71-- | 295,000-- | 2.24-- | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัดกองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ****ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา๑.๑๐ แผนงานการเกษตร | ------- | ------- | ------- | ------- | กองสาธารณสุขกองสวัสดิการกองช่างสำนักงานปลัดกองการศึกษากองช่างกองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **4** | **5.71** | **295,000** | **2.24** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **70** | **100** | **13,147,730** | **100** |  |

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม**

แบบ ผด. ๐๒

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม**

 **๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารและอื่นๆ | ๖๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 30,000 | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 90,000 บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **๑.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 548,830 | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.อบต.เลิงแฝก และสพฐ. | 1,136,400 | ศพด.อบต.เลิงแฝก และ สพฐ. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร | ๕๐,๐๐๐ | เด็กภายในตำบลเลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เลิงแฝก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | 6,๐๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักกเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ๕ แห่ง | 2,088,000 | - โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร | ๒0,๐๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๖ โครงการ เป็นเงิน 3,849,230**  **บาท** |

 **๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านการประกอบอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านการประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 10๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 5๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะดำเนินโครงการ | 5๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท** |

 **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์**

 **๒.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 3๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 17,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๒ โครงการ เป็นเงิน 47,000** **บาท** |

 **๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการ | 6๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน 60,000** **บาท** |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 **๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ | 2๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | ศาลาประชาคมหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการประชุมประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน 60,000** **บาท** |

 **๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ้องถิ่น อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๔๕,๐๐๐ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท** |

**๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | ๑๘0,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | 150,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการดำเนินกิจการลูกเสือชาวบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการลูกเสือชาวบ้านและกิจการลุกเสือชาวบ้านตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร | ๖๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๖ โครงการ เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐**  **บาท** |

 **๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามวัยต้านภัยยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเสื้อกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๒8๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 280,000** **บาท** |

**๓.๕ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีป้องกันกำจัดยุง ค่าจัดซื้อทราบป้องกันลูกน้ำ ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 10๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน่วยกู้-ชีพกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าเดินทางไปราชการผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย | 450,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ | 3๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแลเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 3๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 3๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า | ๗๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการรพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๓๐๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก ๑๕ หมู่บ้าน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 7 โครงการ เป็นเงิน 1,010,000** **บาท** |

**๓.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 3๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 3๐,๐๐๐ | โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหรว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปรกร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | 3๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน 90,000** **บาท** |

 **๓.๗ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ จุด | ๓๐๐,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากนานายเสกสรร พินิจลำ ถึง นานางหอม เวียงอินทร์ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตรจุดที่ ๒ จากนางคำบุ พุดบุรี ถึง นานายสมาน นูชิต ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | จุดที่ ๓ จากนานางสำเริง สีคาม ถึง นานายสุพจน์ สีเป้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๓๒๐ เมตรจุดที่ ๔ จากนานางอัมพล เชิดรัมย์ ถึง ลำห้วยจึ่งปึ่ง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๘๐ เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด | ๑๕๐,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากนานางสำเภา วงซ้าย ถึง นานางคำนอง เสาวรส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๕ ต้นจุดที่ ๒ จากนานางวงเดือน ภูเฮืองแก้ว ถึงนานางวชิรา เปรมปรี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๕ ต้นจุดที่ ๓ จากนานายคำไพร ศรีน้อย ถึง นานางสังวาล หนูนี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๕ ต้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ | ๑๗๐,๐๐๐ | จากถนนลาดยางเส้นโสกคลอง-ปอแดง ถึง ไร่นางสังวร แก้วไชย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๖๘๐ เมตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๑ จุด | ๓๐๐,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากนานายทองสูน รองศักดิ์ ถึง นานางมุก นุ่นสีดา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ต้นจุดที่ ๒ จากนานายสง่า ปวรรณา ถึง นานายประสิท ศรีไชย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | ต้นจุดที่ ๓ จากนานายวิชัย อันชนะ ถึง นานางกระบี่ บุรีมาตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๑ ต้น จุดที่ ๔ จากนานายเอก พรไตร ถึง นานางน้ำอ้อย บัวเผื่อน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ต้นจุดที่ ๕ จากบ้านนายทองสุข สายหยุด ถึงบ้านนายรัตน์ คำดี ขยายเขตไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | แรงต่ำ จำนวน ๒ ต้นจุดที่ ๖ จากสวนนายทองพูล บุญแสน ถึงบ้านนายทองอินทร์ จูมกุดรัง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ต้นจุดที่ ๗ จากบ้านนางฉันท์ พอสอน ถึง บ้านนางรัชนี ภูดอนม่วง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ต้นจุดที่ ๘ จากไร่นางราตรี นามโท ถึง ไร่นางลุน |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | พรไตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ต้นจุดที่ ๙ จากนานายณรงค์ วงฮาด ถึง นานายดำ บุหรัน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ต้นจุดที่ ๑๐ จากนานายณรงค์ วงฮาด ถึง นานางจันที คำสา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ต้นจุดที่ ๑๑ จากร้านวัสดุก่อสร้าง ถึง นานายณรวค์ วงฮาด ขยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | เขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔ จุด | ๓๐๐,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากนานายไพจิต ไชยหาร ถึงนานางหมุน แทนหาร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๖๐๐ เมตรจุดที่ ๒ จากนานายสุบัน พรศรี ถึง นานายสนิท อุลหัสสา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๓๐๐ เมตรจุดที่ ๓ จากสามแยกบ้านนางราตรี เทียมอัน ถึง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | สี่แยกบ้านนายประยูร แดนราศี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๖๐ เมตรจุดที่ ๔ จากถนนลาดยาง ถึงไร่นายบัวพา เวียงอินทร์ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ | ๑๒๐,๐๐๐ | จากนานายคำสิงห์ นิตย์คำหาญ ถึง นานางวารี ศรีน้อย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๒ ต้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ | ๓๐๐,๐๐๐ | จากแยกกกเกลือนานายบัวรินทร์ ศรีหวัง ถึงนานายธีระ ดงเสือ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑,๒๐๐ เมตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ | ๑๑๐,๐๐๐ | จากนานางอัมรา ไชยไข ถึง นานางบัวฮอง สุราษฎร์ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๕๐ เมตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐** **บาท** |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง**

 **๔.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการเกษตรพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเกษตรพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน ๕0,000 บาท** |

 **๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างประปาหอสูง หมู่ที่ ๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอสูง หมู่ที่ ๑ | ๓๗๓,๐๐๐ | บริเวณสามแยกหนองแต้ขนาดถังไฟเบอร์กลาส ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างประปาหอสูงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอสูงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ | ๓๗๓,๐๐๐ | บริเวณโนนวัดเก่า ขนาดถังไฟเบอร์กลาส ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๒ จุด | ๓๑๘,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากนานายอุทัย ภูเฮืองแก้ว ถึง นานายเหลี่ยม โคตรบรรเทากว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๘๕๐ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ลบม.จุดที่ ๒ จากไร่นายธีระ ดงเสือ ถึง ไร่นางลำดวน ศรีความกว้าง ๒ เมตรยาว ๖๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลบม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการเสริมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๒ จุด | ๓๓๔,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากศาลาคุ้มโนนงาม ถึงนานายประภาส มนตรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | กว้าง ๓ เมตรยาว ๗๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบม.จุดที่ ๒ ศาลากกแดงกว้าง ๒ เมตรยาว ๔๒๕ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕ ลบม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๒ จุด | ๓๒๗,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากบ้านนายชาลี แน่นอุดร ถึงวัดป่าโพธิญาณกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบม.จุดที่ ๒ จากนานางทา เทพคำ ถึงโคกโรงเรียนเก่ากว้าง ๓ เมตรยาว ๖๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๑๕๗,๐๐๐ | จากนานางปัดชา เพาพาน ถึงห้วยเลากว้าง ๔ เมตรยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๒ จุด | ๓๒๒,๐๐๐ | จุดที่ ๑ จากนานายวิรัตน์ ดงเสือ ถึง ถนนสายบ้านบัวแก้ว-หนองแวงกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบม.จุดที่ ๒จากนานายหนูคล้าย แดงน้อย ถึงนานายสม ซาเหลากว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๔๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการบุกเบิกถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง | ๑๓๐,๐๐๐ | จากบ้านนายหนุพันธ์ เที่ยงทำถึง สวนหลวง กว้าง ๕ เมตรยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการบุกเบิกถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง | ๑๗๓,๕๐๐ | จากนานายถวิล ศรีหวัง ถึงถนนโคกกู่ – ปอแดงกว้าง ๕ เมตรยาว๑,๒๒๕ ม.หนา ๐.๕๐ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๒๔๘,๐๐๐ | จากบ้านนายสีโห หมื่นสา ถึง อบต. ทั้งสองฝั่งกว้าง ๒ เมตรยาว ๓๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | โครงการบุกเบิกถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบุกเบิกยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง | ๑๙๕,๐๐๐ | รอบดอนเพิ่มกว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๐๐๐ม.หนา ๐.๕๐ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วคอนกรีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วคอนกรีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก | ๔๐๐,๐๐๐ | บริเวณรั้วด้านหน้าและด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกยาว ๗๑ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ หลัง | ๕๐๐,๐๐๐ | บริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๓๔ แยกโสกขุ่น-ปอพาน (ทางเข้าเขตพื้นที่ตำบลเลิงแฝก) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๑๕,๐๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝกกว้าง ๑๐ ม.ยาว ๑๒ ม. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ หลัง | ๒๐๖,๐๐๐ | บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกที่ทำ การ อบต.เลิงแฝกกว้าง ๓ เมตรยาว ๖ เมตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ หลัง | ๒๕๐,๐๐๐ | ที่ทำการ อบต.เลิงแฝกกว้าง ๕ เมตรยาว ๗.๕ ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๔,๕๒๑,๕๐๐** **บาท** |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **๕.๑ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวทางประชารัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ (กรณีที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้) ค่าป้าย  | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลเลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๒ | พ.ศ. 256๓ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ค่าจ้างไถเตรียมพื้นปลูกป่า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าจ่ายประกอบด้วยค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ (กรณีไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้) ค่าป้าย ค่าจ้างไถเตรียมพื้นที่ปลูกป่า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 2564 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามบุกรุก/ห้ามตัดไม้ทำลายป่า/ห้ามเผาป่า ป้ายห้ามเผาหญ้าข้างทาง ป้ายบอกแนวเขตป่าสาธารณะ ป้ายเตือนต่างๆ ป้ายกฎระเบียบต่าง ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐** **บาท** |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร**

 **๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖3 | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดทำใบประกาศ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | ๕,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าที่พักค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | 25๐,๐๐๐ | ภายในประเทศไทย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างสถาบันการศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก | ๓๐,๐๐๐ | มหาวิทยาลัยที่กรมส่งเสริมรับรอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 295,000** **บาท** |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๒/๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๓๒๒ | 13.3320.0013.3313.33 | ๒๒,๐๐๐20,000๕,๕๐๐๒๕,๐๐๐ | 3.463.150.863.93 | สำนักงานปลัดกองการศึกษากองสวัสดิการกองช่าง |
| รวม | 9 | 60.00 | 72,500 | 11.42 |  |
| ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒111 | 13.336.666.666.66 | ๒๒,๐๐๐17,00017,0006,300 | 3.462.672.670.99 | สำนักงานปลัดกองสวัสดิการกองช่าง |
| รวม | 5 | 33.33 | 62,300 | 9.81 |  |
| ๓. ครุภัณฑ์โรงงาน แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 13.33 | 500,000 | 78.76 | กองช่าง |
| รวม | 1 | 13.33 | 500,000 | 78.76 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 15 | 100 | 634,800 | 100 |  |

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลังคุณลักษณะ- มีมือจับชนิดบิด- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑๑,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลังคุณลักษณะ- มีมือจับชนิดบิด- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑๑,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 22,000 บาท** |

 ๑.๒ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลังคุณลักษณะ- มีมือจับชนิดบิด- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๒ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลังคุณลักษณะ- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑ ลึก ๔๕ สูง ๑๘๕ ซม.- แผ่นชั้น ๓ แผ่น สามารถปรับระดับได้- กระจกหนา ไม่น้อยกว่า ๔ มม. | ๑๖,๑๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัวคุณลักษณะ- มีที่วางคีย์บอร์ดและซีพียู- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ลึก ๖๐ สูง ๗๕ ซม. | ๒,๕๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | พัดลมโคจรติดผนัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว | ๑,๔๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 20,000** **บาท** |

 ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัวคุณลักษณะ- เก้าอี้สำนักงานพนักพิง- มีที่พักแขน- ปรับระดับได้- หมุนได้ ๓๖๐ องศา | ๓,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัวคุณลักษณะ- มีที่วางคีย์บอร์ดและซีพียู- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ลึก ๖๐ สูง ๗๕ ซม. | ๒,๕๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 5,500** **บาท** |

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัวคุณลักษณะ- เก้าอี้สำนักงานพนักพิง- มีที่พักแขน- ปรับระดับได้- หมุนได้ ๓๖๐ องศา | ๖,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก๑. ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลังคุณลักษณะ- มีมือจับชนิดบิด- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒๒. ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ หลัง | ๑๙,๕๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | คุณลักษณะ- มีหูลิ้นชัก- คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 25,500** **บาท** |

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะ- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x ๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)- มีหน่วยความจำ (Memory)ไม่น้อยกว่า ๘ MB- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อย | ๕,๒๐๐ | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom- เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ  | 17,000 | อบต.เลิงแฝก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 22,000** **บาท** |

 ๒.๒ แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB | ๑๗,๐๐๐ | ศพด.อบต.เลิงแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 17,000** **บาท** |

๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB | ๑๗,๐๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 17,000** **บาท** |

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษ A3 คุณลักษณะพื้นฐาน- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๑,๒๐๐ dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า๓๒ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm)- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm)- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  | ๖,๓๐๐ | อบต.เลิงแฝก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น- สามารถใช้ได้กับ A3, A4,Letter, Legalและ Custom- เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 6,300** **บาท** |

ครุภัณฑ์โรงงาน

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๓ | พ.ศ. 256๔ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครนกระเช้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครนกระเช้า สำหรับงานบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ ชุดรายละเอียด ดังนี้- ระบบกระเช้าไฮดรอลิก แบบแขน ๒ พับ ปรับขึ้น-ลงได้- เครื่องยนต์ดีเซล ๑ สูบ ๖ แรงม้า- กระเช้าสามารถยกสูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า ๘.๒๐ ม.- กระเช้าสามารถหมุนสวิงได้ | 500,000 | อบต.เลิงแฝก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000** **บาท** |